## 总览
Agent参数检查清单 - 第一周数据字典 |  |  |  | 清单统计
|  |  |  | 参数总数 | 91
用途 | 本工作簿用于列出多智能体进度计划系统所需参数、可能来源、缺失补全路径和检查状态，供资料解析Agent/数据检查Agent逐项核对。 |  |  | 必需参数 | 83
|  |  |  | 高优先级 | 57
参数类别 | 参数项数量 | 主要使用Agent | 第一周检查重点 | 已有任务书依据 | 6
项目基本信息 | 11 | 资料解析Agent、总控调度Agent、工序规划Agent | 明确项目范围、规模、结构形式和施工分区
工期目标 | 9 | 总控调度Agent、约束校核Agent | 明确合同总工期、关键节点和工作日历
工程量参数 | 13 | 资料解析Agent、资源配置Agent、工序规划Agent | 为工期计算和资源匹配提供底层约束
工艺逻辑参数 | 11 | 工序规划Agent、约束校核Agent | 为WBS、网络关系和技术间歇提供规则
资源参数 | 15 | 资源配置Agent、动态响应Agent、约束校核Agent | 为持续时间计算、资源冲突检测和赶工方案提供依据
现场环境约束 | 11 | 约束校核Agent、动态响应Agent | 体现城中村改造项目的外部约束和独特性
动态调整变量 | 13 | 动态响应Agent、方案仲裁Agent | 用于偏差识别、事件触发和动态计划调整
校验与评分参数 | 8 | 约束校核Agent、方案仲裁Agent | 用于计划合理性校验和多方案择优

## 参数检查清单
参数编号 | 参数类别 | 参数名称 | 参数说明/检查口径 | 使用Agent | 是否必需 | 优先级 | 优先来源 | 备选来源 | 缺失补全依据 | 建议提取方式 | 可信度规则 | 检查状态 | 备注
P-BASIC-001 | 项目基本信息 | 项目名称 | 确认项目正式名称，用于计划版本、报告和黑板记录 | 资料解析Agent;总控调度Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-工程概况 | 合同文件;任务书 | 甲方资料或任务书确认 | 文档文本提取 | 正式文件=高;任务书示例=中 | 待检查
P-BASIC-002 | 项目基本信息 | 建设地点 | 确认项目所在城市、区位和周边环境 | 资料解析Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-工程概况 | 总平面图;合同文件 | 甲方资料或项目说明 | 文档文本提取 | 正式文件=高;人工说明=中 | 待检查
P-BASIC-003 | 项目基本信息 | 总建筑面积 | 用于规模判断、工期指标校核和资源估算 | 资料解析Agent;工序规划Agent;资源配置Agent | 是 | 高 | 建筑设计说明;施工组织设计-工程概况 | 建筑总平面图;规划指标表 | 类似工程单位指标仅作校核 | 图纸/文本提取 | 图纸=高;施组=高;类似工程=低 | 待检查
P-BASIC-004 | 项目基本信息 | 单体栋数 | 确认住宅楼、配套楼等单体数量 | 资料解析Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 建筑总平面图 | 施工组织设计;建筑图目录 | 图纸目录人工复核 | 图纸信息提取 | 总平面图=高;施组=中 | 待检查
P-BASIC-005 | 项目基本信息 | 各单体层数 | 区分地上层数、地下层数、裙房/配套层数 | 资料解析Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 建筑施工图-设计说明 | 结构施工图;施工组织设计 | 图纸人工复核 | 图纸信息提取 | 建筑图=高;结构图=高 | 待检查
P-BASIC-006 | 项目基本信息 | 结构形式 | 如剪力墙、框架、框剪等，影响工序和资源配置 | 资料解析Agent;工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 结构设计说明 | 施工组织设计-工程概况 | 类似工程不可替代，只能辅助说明 | 图纸文本提取 | 结构图=高;施组=中 | 待检查
P-BASIC-007 | 项目基本信息 | 地下室层数 | 用于地下室施工阶段和基坑工期判断 | 资料解析Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 建筑设计说明;结构设计说明 | 施工组织设计;剖面图 | 图纸人工复核 | 图纸信息提取 | 图纸=高;施组=中 | 待检查
P-BASIC-008 | 项目基本信息 | 施工标段/首开区范围 | 确认本次计划覆盖范围，避免全项目与首开区混淆 | 总控调度Agent;资料解析Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-施工部署 | 合同范围;总平面图 | 任务书范围说明 | 文本提取+人工确认 | 合同/施组=高;任务书=中 | 待检查
P-BASIC-009 | 项目基本信息 | 施工分区数量 | 用于流水段划分、资源错峰和计划逻辑 | 工序规划Agent;资源配置Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-施工部署 | 结构平面图;总平面图 | 根据单体和地下室后浇带划分建议 | 文档+图纸提取 | 施组=高;图纸推断=中 | 待检查
P-BASIC-010 | 项目基本信息 | 流水段划分原则 | 明确地下室、主体标准层是否分段流水 | 工序规划Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-施工部署 | 结构平面图;类似工程流水组织 | 按施工工艺和结构后浇带补充 | 文档提取+规则判断 | 施组=高;规则补全=中 | 待检查
P-BASIC-011 | 项目基本信息 | 开工前置条件 | 施工许可、临设、三通一平、图纸会审等 | 总控调度Agent;约束校核Agent | 否 | 中 | 施工组织设计-施工准备 | 合同;项目管理制度 | 常规施工准备清单 | 文档文本提取 | 施组=高;常规清单=中 | 待检查
P-SCH-001 | 工期目标 | 计划开工日期 | 用于所有工序排程起点 | 总控调度Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 合同;施工组织设计-进度目标 | 任务书示例 | 甲方节点要求 | 文本提取 | 合同=高;施组=高;任务书=中 | 待检查
P-SCH-002 | 工期目标 | 计划竣工日期 | 用于总工期硬约束校核 | 总控调度Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 合同;施工组织设计-进度目标 | 任务书示例 | 甲方节点要求 | 文本提取 | 合同=高;施组=高;任务书=中 | 待检查
P-SCH-003 | 工期目标 | 合同总工期 | 如720天，作为一级硬约束 | 总控调度Agent;约束校核Agent;方案仲裁Agent | 是 | 高 | 合同;施工组织设计-进度目标 | 任务书示例 | 甲方要求 | 文本提取+日期核算 | 合同=高;任务书=中 | 待检查
P-SCH-004 | 工期目标 | 地下室封顶节点 | 关键节点工期，用于地下阶段校核 | 约束校核Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 合同节点;施工组织设计-进度目标 | 任务书示例 | 甲方节点要求 | 文本提取 | 合同=高;施组=高 | 待检查
P-SCH-005 | 工期目标 | 主体封顶节点 | 关键节点工期，用于主体阶段校核 | 约束校核Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 合同节点;施工组织设计-进度目标 | 任务书示例 | 甲方节点要求 | 文本提取 | 合同=高;施组=高 | 待检查
P-SCH-006 | 工期目标 | 竣工验收节点 | 收尾和验收阶段工期约束 | 总控调度Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 合同;施工组织设计-进度目标 | 任务书示例 | 甲方节点要求 | 文本提取 | 合同=高;施组=高 | 待检查
P-SCH-007 | 工期目标 | 阶段性里程碑 | 如基坑完成、地下室完成、砌体完成、外架拆除等 | 总控调度Agent;约束校核Agent | 否 | 中 | 施工组织设计-总进度计划 | 合同;Project计划模板 | 类似工程里程碑拆分 | 文本/表格提取 | 施组=高;类似工程=低 | 待检查
P-SCH-008 | 工期目标 | 法定停工/限制日期 | 如高考停工、春节、政府管制窗口 | 约束校核Agent;动态响应Agent | 是 | 高 | 当地政府规定;施工组织设计-文明施工 | 项目管理通知;任务书示例 | 当地政策和项目要求 | 规则录入 | 政府文件=高;任务书=中 | 待检查
P-SCH-009 | 工期目标 | 工作日历 | 每周工作天数、节假日、雨季效率折减是否计入 | 总控调度Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-进度计划说明 | 项目管理制度;当地气象资料 | 小组统一设定并人工确认 | 规则录入 | 施组=高;自定义=中 | 待检查
P-QTY-001 | 工程量参数 | 基坑土方开挖量 | 用于土方开挖持续时间、机械和外运资源计算 | 资料解析Agent;资源配置Agent | 是 | 高 | 工程量清单;基坑支护图 | 施工组织设计;类似工程估算 | 按基坑面积和深度估算，需人工确认 | 清单/图纸提取 | 清单=高;图纸估算=中 | 待检查
P-QTY-002 | 工程量参数 | 基坑支护工程量 | 如咬合桩、支撑、冠梁等工程量 | 资料解析Agent;工序规划Agent;资源配置Agent | 是 | 高 | 基坑支护施工图;工程量清单 | 施工组织设计-基坑方案 | 按支护图纸统计 | 图纸/清单提取 | 图纸/清单=高;估算=中 | 待检查
P-QTY-003 | 工程量参数 | 地下室混凝土量 | 用于地下室结构工期和混凝土资源计算 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 结构施工图;工程量清单 | 施工组织设计;类似工程单位指标 | 按构件体积估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;图纸估算=中 | 待检查
P-QTY-004 | 工程量参数 | 地下室钢筋量 | 用于钢筋绑扎工期和供应计划 | 资源配置Agent | 是 | 高 | 工程量清单;结构施工图 | 施工组织设计;类似工程含钢量 | 按含钢量指标估算 | 清单/图纸提取 | 清单=高;指标估算=低 | 待检查
P-QTY-005 | 工程量参数 | 地下室模板面积 | 用于模板安装、周转材料配置 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 工程量清单;结构施工图 | 类似工程模板系数 | 按构件展开面积估算 | 清单/图纸提取 | 清单=高;估算=中 | 待检查
P-QTY-006 | 工程量参数 | 标准层混凝土量 | 单栋单标准层混凝土工程量 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 结构施工图;工程量清单 | 任务书示例;类似工程指标 | 按标准层构件体积估算 | 图纸/清单提取 | 图纸=高;示例=中 | 待检查
P-QTY-007 | 工程量参数 | 标准层钢筋量 | 单栋单标准层钢筋工程量 | 资源配置Agent | 是 | 高 | 结构施工图;工程量清单 | 任务书示例;类似工程含钢量 | 按含钢量指标估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;指标=低 | 待检查
P-QTY-008 | 工程量参数 | 标准层模板面积 | 单栋单标准层模板工程量 | 资源配置Agent | 是 | 高 | 结构施工图;工程量清单 | 任务书示例;类似工程指标 | 按模板系数估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;示例=中 | 待检查
P-QTY-009 | 工程量参数 | 砌体工程量 | 二次结构每层或全楼砌体量 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 是 | 中 | 建筑施工图;工程量清单 | 任务书示例;类似工程单位指标 | 按墙体面积和厚度估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;估算=中 | 待检查
P-QTY-010 | 工程量参数 | 抹灰/装修面积 | 用于装饰装修阶段工期测算 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 是 | 中 | 建筑施工图;工程量清单 | 类似工程单位面积指标 | 按建筑面积系数估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;指标=低 | 待检查
P-QTY-011 | 工程量参数 | 防水工程量 | 地下室、屋面、卫生间等防水面积 | 工序规划Agent;资源配置Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 建筑施工图;工程量清单 | 施工组织设计-防水方案 | 按防水部位面积估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;估算=中 | 待检查
P-QTY-012 | 工程量参数 | 机电安装工程量 | 管线、桥架、设备、预留预埋等数量或面积指标 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 否 | 中 | 机电施工图;工程量清单 | 施工组织设计;类似工程指标 | 按建筑面积经验指标估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;经验=低 | 待检查
P-QTY-013 | 工程量参数 | 室外工程量 | 道路、管网、绿化、铺装等工程量 | 工序规划Agent;资源配置Agent | 否 | 中 | 室外工程图;工程量清单 | 总平面图;类似工程指标 | 按总平面面积估算 | 图纸/清单提取 | 清单=高;估算=中 | 待检查
P-LOGIC-001 | 工艺逻辑参数 | 总体施工顺序 | 如基础-主体-二次结构-机电-装修-室外-验收 | 工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-施工部署 | 施工规范;类似工程流程 | 标准施工流程补全 | 文本提取+规则判断 | 施组=高;标准流程=中 | 待检查
P-LOGIC-002 | 工艺逻辑参数 | 基坑支护流程 | 咬合桩、冠梁、内支撑、分层开挖等逻辑 | 工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-基坑方案;基坑支护图 | 施工规范 | 按基坑支护常规流程补全 | 文档/图纸提取 | 专项方案=高;规范=中 | 待检查
P-LOGIC-003 | 工艺逻辑参数 | 地下室结构流程 | 垫层、防水、底板、墙柱、梁板、养护等逻辑 | 工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-地下室方案 | 结构图;施工规范 | 标准地下室结构流程 | 文本提取+规则判断 | 施组=高;标准流程=中 | 待检查
P-LOGIC-004 | 工艺逻辑参数 | 主体标准层流程 | 测量放线、墙柱钢筋、模板、梁板钢筋、浇筑、养护等 | 工序规划Agent;资源配置Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-主体结构方案 | 结构施工图;类似工程流程 | 标准层流水施工规则 | 文本提取+规则判断 | 施组=高;规则补全=中 | 待检查
P-LOGIC-005 | 工艺逻辑参数 | 二次结构插入条件 | 砌体、构造柱、反坎等何时插入主体施工 | 工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-施工部署 | 类似工程穿插规则 | 主体完成若干层后插入，需人工确认 | 文本提取+规则判断 | 施组=高;经验=中 | 待检查
P-LOGIC-006 | 工艺逻辑参数 | 机电安装穿插条件 | 预留预埋、立管、桥架、设备安装与土建/装修关系 | 工序规划Agent;资源配置Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-机电方案 | 机电图纸;类似工程穿插规则 | 按常规机电穿插逻辑补全 | 文本提取+规则判断 | 施组=高;经验=中 | 待检查
P-LOGIC-007 | 工艺逻辑参数 | 装修插入条件 | 装修开始所需主体、砌体、抹灰、机电条件 | 工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-装修方案 | 类似工程穿插规则 | 按楼层分段验收和移交条件补全 | 文本提取+规则判断 | 施组=高;经验=中 | 待检查
P-LOGIC-008 | 工艺逻辑参数 | 混凝土养护时间 | 不可随意压缩的技术间歇 | 工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工规范;施工组织设计-技术措施 | 任务书示例 | 按规范默认值 | 规则录入 | 规范=高;任务书=中 | 待检查
P-LOGIC-009 | 工艺逻辑参数 | 防水闭水/蓄水试验时间 | 防水后验收技术间歇 | 工序规划Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 施工规范;施工组织设计-防水方案 | 任务书示例 | 按规范默认值 | 规则录入 | 规范=高;任务书=中 | 待检查
P-LOGIC-010 | 工艺逻辑参数 | 隐蔽工程验收时长 | 钢筋、防水、管线等隐蔽验收节点 | 约束校核Agent;工序规划Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-管理制度 | 施工规范;任务书示例 | 按项目管理制度或1天估算 | 文本提取+规则录入 | 施组=高;任务书=中 | 待检查
P-LOGIC-011 | 工艺逻辑参数 | 流水节拍规则 | 各施工段节拍是否均衡、允许搭接程度 | 工序规划Agent;资源配置Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-施工部署 | 类似工程流水组织 | 按资源配置和施工段数计算 | 规则判断 | 施组=高;计算=中 | 待检查
P-RES-001 | 资源参数 | 木工人数/班组数 | 模板工程持续时间和资源冲突计算 | 资源配置Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-劳动力计划 | 类似工程劳动力配置 | 按工程量和定额反算 | 文本/表格提取 | 施组=高;反算=中 | 待检查
P-RES-002 | 资源参数 | 钢筋工人数/班组数 | 钢筋工程持续时间和资源冲突计算 | 资源配置Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-劳动力计划 | 类似工程劳动力配置 | 按工程量和定额反算 | 文本/表格提取 | 施组=高;反算=中 | 待检查
P-RES-003 | 资源参数 | 混凝土工人数/班组数 | 混凝土浇筑工序资源配置 | 资源配置Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-劳动力计划 | 类似工程劳动力配置 | 按浇筑工程量和班组效率反算 | 文本/表格提取 | 施组=高;反算=中 | 待检查
P-RES-004 | 资源参数 | 砌筑/抹灰/装修工班组 | 二次结构和装修阶段资源配置 | 资源配置Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-劳动力计划 | 类似工程配置 | 按工程量和定额反算 | 文本/表格提取 | 施组=高;经验=中 | 待检查
P-RES-005 | 资源参数 | 塔吊数量与型号 | 垂直运输能力、安拆时间和覆盖范围 | 资源配置Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-机械计划 | 施工总平面图;设备说明书 | 按楼栋数、覆盖半径和类似工程配置估算 | 文本/图纸提取 | 施组=高;总平面=高;估算=中 | 待检查
P-RES-006 | 资源参数 | 施工电梯数量 | 主体后期、装修和机电阶段垂直运输能力 | 资源配置Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-机械计划 | 施工总平面图;类似工程配置 | 按楼栋数和高度估算 | 文本/图纸提取 | 施组=高;估算=中 | 待检查
P-RES-007 | 资源参数 | 挖掘机/土方机械数量 | 土方开挖工期和暴雨后赶工计算 | 资源配置Agent;动态响应Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-机械计划 | 土方方案;类似工程配置 | 按土方量和台班产量反算 | 文本提取+计算 | 施组=高;反算=中 | 待检查
P-RES-008 | 资源参数 | 塔吊安拆时间 | 影响主体开始、外立面和室外工程穿插 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-机械计划 | 设备说明书;类似工程经验 | 按设备说明书默认值 | 文本提取 | 设备说明书=高;经验=中 | 待检查
P-RES-009 | 资源参数 | 模板/铝模配置套数 | 决定标准层流水节拍和周转能力 | 资源配置Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-周转材料计划 | 类似工程配置;任务书示例 | 按楼栋数和流水节拍反算 | 文本提取+计算 | 施组=高;反算=中 | 待检查
P-RES-010 | 资源参数 | 爬架/脚手架配置 | 影响主体和外立面穿插 | 资源配置Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-脚手架方案 | 类似工程配置 | 按楼栋和施工段估算 | 文本提取 | 施组=高;经验=中 | 待检查
P-RES-011 | 资源参数 | 钢筋月供应能力 | 材料供应瓶颈和动态调整判断 | 资源配置Agent;动态响应Agent | 是 | 高 | 施工组织设计-材料计划 | 采购计划;类似工程供应能力 | 按月需求峰值反推，需人工确认 | 文本/表格提取 | 材料计划=高;反推=中 | 待检查
P-RES-012 | 资源参数 | 混凝土供应能力 | 浇筑效率和大体积混凝土组织 | 资源配置Agent;动态响应Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-材料计划 | 商品混凝土供应协议;类似工程 | 按泵送能力和浇筑量估算 | 文本/表格提取 | 协议=高;估算=中 | 待检查
P-RES-013 | 资源参数 | 材料提前进场周期 | 用于材料延迟事件和资源计划 | 资源配置Agent;动态响应Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-材料计划 | 采购制度;任务书示例 | 按项目采购制度或7天默认 | 文本提取+规则录入 | 材料计划=高;任务书=中 | 待检查
P-RES-014 | 资源参数 | 现场堆场容量 | 限制钢筋、模板、材料追加投入 | 资源配置Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 施工总平面图 | 施工组织设计;现场踏勘记录 | 按总平面可用面积估算 | 图纸提取+人工确认 | 总平面=高;估算=中 | 待检查
P-RES-015 | 资源参数 | 劳动/机械产量定额 | 用于持续时间计算 | 资源配置Agent;方案仲裁Agent | 是 | 高 | 国家/地方定额;企业定额 | 任务书示例;类似工程实测 | 按定额或类似工程值补全 | 规则库录入 | 定额=高;实测=高;示例=中 | 待检查
P-SITE-001 | 现场环境约束 | 场地标高和地下水位 | 影响基坑方案、降水和土方工期 | 资料解析Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 地质勘察报告;施工组织设计-现场条件 | 总平面图;任务书示例 | 按勘察资料补全，缺失需人工确认 | 文本提取 | 勘察报告=高;任务书=中 | 待检查
P-SITE-002 | 现场环境约束 | 周边建筑距离 | 影响安全、监测、施工扰民和作业限制 | 约束校核Agent;动态响应Agent | 是 | 高 | 总平面图;施工组织设计-现场条件 | 周边环境调查 | 现场踏勘或图纸测距 | 图纸提取+人工确认 | 总平面=高;踏勘=高 | 待检查
P-SITE-003 | 现场环境约束 | 周边道路与出入口条件 | 影响土方外运、材料进场和交通管制 | 约束校核Agent;资源配置Agent | 是 | 高 | 施工总平面图;施工组织设计-交通组织 | 当地交通规定;现场踏勘 | 按交通组织方案补全 | 图纸/文本提取 | 总平面=高;踏勘=高 | 待检查
P-SITE-004 | 现场环境约束 | 夜间施工限制 | 影响赶工、混凝土浇筑和土方外运 | 约束校核Agent;动态响应Agent | 是 | 高 | 当地政府规定;施工组织设计-文明施工 | 任务书示例 | 按当地规定或任务书阈值补全 | 规则录入 | 政府规定=高;任务书=中 | 待检查
P-SITE-005 | 现场环境约束 | 渣土运输时间窗口 | 影响土方开挖和外运节奏 | 资源配置Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 当地渣土运输规定;施工组织设计 | 任务书示例 | 按政府规定补全 | 规则录入 | 政府规定=高;任务书=中 | 待检查
P-SITE-006 | 现场环境约束 | 雨季时间 | 影响基坑、主体、装修等效率和风险 | 动态响应Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 当地气象资料;施工组织设计-季节性措施 | 任务书示例 | 按当地气象常年数据补全 | 规则录入 | 气象资料=高;任务书=中 | 待检查
P-SITE-007 | 现场环境约束 | 台风季节 | 影响停工预警和动态调整 | 动态响应Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 当地气象资料;施工组织设计-季节性措施 | 任务书示例 | 按当地气象常年数据补全 | 规则录入 | 气象资料=高;任务书=中 | 待检查
P-SITE-008 | 现场环境约束 | 高温时段 | 影响作业效率和安全限制 | 动态响应Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 当地气象资料;施工组织设计-季节性措施 | 劳动保护规定 | 按当地规定补全 | 规则录入 | 政府/气象=高;经验=中 | 待检查
P-SITE-009 | 现场环境约束 | 居民投诉/噪声控制要求 | 城中村改造特色约束，影响夜间和高噪声工序 | 约束校核Agent;动态响应Agent | 是 | 中 | 施工组织设计-环境保护措施 | 当地环保规定;社区协调要求 | 按文明施工规则补全 | 文本提取+规则录入 | 施组=高;政府规定=高 | 待检查
P-SITE-010 | 现场环境约束 | 地下管线保护要求 | 城中村改造特色约束，影响基坑和道路施工 | 约束校核Agent;工序规划Agent | 是 | 中 | 管线探测资料;施工组织设计 | 综合管线图;现场调查 | 无资料时列为需人工确认 | 图纸/文本提取 | 管线资料=高;人工确认=中 | 待检查
P-SITE-011 | 现场环境约束 | 拆迁/场地移交不确定性 | 影响施工分区和首开顺序 | 总控调度Agent;动态响应Agent | 否 | 中 | 施工组织设计-施工部署 | 甲方移交计划;现场记录 | 按分区移交假设建模 | 文本提取+人工确认 | 甲方计划=高;假设=低 | 待检查
P-DYN-001 | 动态调整变量 | 每日实际进度 | 用于计划偏差计算 | 动态响应Agent;总控调度Agent | 是 | 高 | 每日进度报表 | 现场日志;监理例会纪要 | 由现场工程师每日录入 | 人工录入/表格导入 | 日报=高;口头记录=低 | 待检查
P-DYN-002 | 动态调整变量 | 计划完成比例 | 用于与实际完成比例对比 | 动态响应Agent | 是 | 高 | schedule_plan表;Project计划 | Excel计划表 | 由系统计划自动生成 | 系统读取 | 系统生成=高 | 待检查
P-DYN-003 | 动态调整变量 | 实际完成比例 | 用于偏差天数和偏差等级判断 | 动态响应Agent | 是 | 高 | 每日进度报表 | 现场日志;监理记录 | 现场工程师确认 | 人工录入/表格导入 | 日报=高;日志=中 | 待检查
P-DYN-004 | 动态调整变量 | 偏差原因 | 区分天气、资源、设计、组织、管制等原因 | 动态响应Agent;方案仲裁Agent | 是 | 高 | 每日进度报表;事件记录 | 周例会纪要;现场说明 | 由相关Agent分类补充 | 人工录入+分类 | 书面记录=高;推断=中 | 待检查
P-DYN-005 | 动态调整变量 | 关键线路偏差阈值 | 触发动态调整的关键线路延误天数 | 动态响应Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 任务书 | 项目进度管理制度 | 按任务书3天阈值 | 规则录入 | 任务书=高 | 已有任务书依据
P-DYN-006 | 动态调整变量 | 非关键线路偏差阈值 | 触发动态调整的非关键线路延误天数 | 动态响应Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 任务书 | 项目进度管理制度 | 按任务书7天阈值 | 规则录入 | 任务书=高 | 已有任务书依据
P-DYN-007 | 动态调整变量 | 工程量变更阈值 | 判断设计变更是否触发计划重算 | 动态响应Agent;资料解析Agent | 是 | 高 | 任务书;项目变更管理制度 | 类似项目管理规则 | 按任务书10%阈值 | 规则录入 | 任务书=高 | 已有任务书依据
P-DYN-008 | 动态调整变量 | 资源中断阈值 | 材料、机械、劳动力中断超过多少天触发调整 | 动态响应Agent;资源配置Agent | 是 | 高 | 任务书;项目管理制度 | 类似项目规则 | 按任务书2天阈值 | 规则录入 | 任务书=高 | 已有任务书依据
P-DYN-009 | 动态调整变量 | 设计变更内容 | 变更部位、工序、工程量、影响范围 | 资料解析Agent;动态响应Agent;工序规划Agent | 是 | 高 | 设计变更单 | 图纸会审记录;技术核定单 | 由技术负责人录入 | 人工录入/文档提取 | 正式变更单=高;会议纪要=中 | 待检查
P-DYN-010 | 动态调整变量 | 材料供应变化 | 供应提前/延迟时间、影响材料类型和工序 | 资源配置Agent;动态响应Agent | 是 | 高 | 材料供应记录;采购计划 | 供应商通知;现场日报 | 由资源Agent录入 | 人工录入/表格导入 | 供应记录=高;口头通知=低 | 待检查
P-DYN-011 | 动态调整变量 | 设备故障事件 | 设备类型、故障时间、预计恢复时间 | 资源配置Agent;动态响应Agent | 否 | 中 | 设备运行记录 | 现场日报;维修记录 | 按设备管理记录补充 | 人工录入 | 维修记录=高;日报=中 | 待检查
P-DYN-012 | 动态调整变量 | 天气风险事件 | 暴雨、台风、高温等类型和预计影响天数 | 动态响应Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 气象预警;现场日报 | 施工组织设计-季节性措施 | 按气象预警和现场停工记录确认 | 人工录入/规则触发 | 气象预警=高;经验=中 | 待检查
P-DYN-013 | 动态调整变量 | 政府/现场管制事件 | 环保、交通、高考、临时停工等影响 | 动态响应Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 政府通知;项目通知 | 施工组织设计-文明施工 | 按正式通知确认 | 人工录入 | 政府通知=高;项目通知=中 | 待检查
P-CHECK-001 | 校验与评分参数 | 资源峰值控制阈值 | 资源峰值不超过平均负荷的建议阈值 | 资源配置Agent;约束校核Agent | 是 | 中 | 任务书 | 项目管理经验 | 按任务书150%阈值 | 规则录入 | 任务书=高 | 已有任务书依据
P-CHECK-002 | 校验与评分参数 | 类似工程工期偏差阈值 | 用于判断计划合理性，偏差不宜过大 | 约束校核Agent | 否 | 中 | 任务书;类似工程资料 | 专家评审意见 | 按任务书10%偏差 | 规则录入 | 任务书=高;类似工程=中 | 已有任务书依据
P-CHECK-003 | 校验与评分参数 | 工期恢复评分权重 | 动态方案评分中工期恢复占比 | 方案仲裁Agent | 是 | 中 | 自研方案规则 | 任务书调整逻辑 | 按方案设定40% | 规则录入 | 小组规则=中 | 待确认
P-CHECK-004 | 校验与评分参数 | 成本控制评分权重 | 动态方案评分中成本占比 | 方案仲裁Agent | 是 | 中 | 自研方案规则 | 项目成本管理经验 | 按方案设定20% | 规则录入 | 小组规则=中 | 待确认
P-CHECK-005 | 校验与评分参数 | 资源可行评分权重 | 动态方案评分中资源可行性占比 | 方案仲裁Agent;资源配置Agent | 是 | 中 | 自研方案规则 | 项目资源管理经验 | 按方案设定15% | 规则录入 | 小组规则=中 | 待确认
P-CHECK-006 | 校验与评分参数 | 安全质量评分权重 | 动态方案评分中安全质量占比 | 方案仲裁Agent;约束校核Agent | 是 | 高 | 自研方案规则;安全质量要求 | 施工规范 | 按方案设定15%，硬约束违规淘汰 | 规则录入 | 规范=高;小组规则=中 | 待确认
P-CHECK-007 | 校验与评分参数 | 实施难度评分权重 | 动态方案评分中实施难度占比 | 方案仲裁Agent | 否 | 中 | 自研方案规则 | 类似工程经验 | 按方案设定10% | 规则录入 | 小组规则=中 | 待确认
P-CHECK-008 | 校验与评分参数 | 计划版本编号规则 | 用于追踪初始计划和调整计划版本 | 总控调度Agent | 是 | 中 | 自研系统规范 | 项目文档管理规则 | 采用SCHEDULE-V1/V2等规则 | 规则录入 | 系统规则=中 | 待确认

## 来源类型说明
来源编号 | 来源类型 | 可提供参数 | 可信度 | 使用说明
SRC-001 | 施工组织设计 | 项目概况、施工部署、资源计划、技术措施、进度目标、现场条件 | 高 | 优先作为项目管理类参数来源
SRC-002 | 建筑施工图 | 建筑面积、层数、功能分区、装修范围、防水部位 | 高 | 优先作为建筑相关参数来源
SRC-003 | 结构施工图 | 结构形式、地下室、构件、标准层结构工程量、技术说明 | 高 | 优先作为结构和主体工程参数来源
SRC-004 | 工程量清单 | 土方、混凝土、钢筋、模板、砌体、防水、装修、机电等工程量 | 高 | 若有清单，工程量参数优先采用
SRC-005 | 合同/甲方节点 | 开工、竣工、总工期、关键节点、范围边界 | 高 | 工期硬约束优先来源
SRC-006 | 施工总平面图 | 出入口、堆场、塔吊位置、道路、周边建筑、场地限制 | 高 | 现场约束和资源布置来源
SRC-007 | 地质勘察报告 | 地下水位、地质条件、基坑相关参数 | 高 | 基坑和降水相关参数来源
SRC-008 | 施工规范/定额 | 技术间歇、验收要求、劳动定额、机械台班效率 | 高 | 缺失参数补全和硬约束来源
SRC-009 | 当地政府/气象资料 | 夜间施工、渣土运输、雨季、台风、高温、高考停工 | 高 | 外部环境和管制约束来源
SRC-010 | 类似工程经验 | 资源配置、单位工程量指标、流水节拍、经验工期 | 中/低 | 只能作为补全或校核，需标注可信度
SRC-011 | 任务书示例 | 本课程给定的示例参数、触发阈值、评价要求 | 中 | 可作为课程方案依据，但真实项目数据需另行核对
SRC-012 | 人工确认/专家评审 | 无法从资料直接获取的数据或规则 | 中 | 需记录确认人、时间和理由

## 检查状态说明
状态 | 含义 | 使用说明
待检查 | 尚未查找资料或尚未完成核对 | 默认初始状态
已获取 | 已找到参数值且来源可靠 | 需填写来源和取值
缺失 | 资料中未找到，需进入补全流程 | 需填写缺失补全依据
需人工确认 | 存在多个来源冲突或经验补全可信度不足 | 需人工确认后才能进入计划计算
已有任务书依据 | 任务书中已明确给出阈值或规则 | 适用于动态触发阈值等
待确认 | 由小组自定义的规则，仍需讨论确认 | 适用于评分权重、版本规则等

## 字段说明
字段 | 说明
参数编号 | 唯一编号，作为Excel清单主键，并便于后续程序读取
参数类别 | 参数所属分类，用于筛选和分配Agent
参数名称 | 需要检查的数据项名称
参数说明/检查口径 | 说明该参数如何理解、检查范围是什么
使用Agent | 会读取或依赖该参数的Agent，多个Agent用分号分隔
是否必需 | 是/否，表示系统运行是否必须获取该参数
优先级 | 高/中/低，表示第一周和后续资料检查优先顺序
优先来源 | 最应该优先查找的资料位置
备选来源 | 优先来源缺失时可继续查找的位置
缺失补全依据 | 资料缺失时允许采用的补全路径或规则
建议提取方式 | 文档提取、图纸提取、规则录入、人工确认、计算等
可信度规则 | 不同来源对应的可信度标注原则
检查状态 | 待检查/已获取/缺失/需人工确认/已有任务书依据/待确认
备注 | 人工检查过程中的补充说明